|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH BẮC KẠN**  Số: 786/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 12 tháng 5 năm 2022 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình**

**“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ,**

**cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”;*

*Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”;*

*Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;*

*Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-KHVN ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”;*

*Theo đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại Công văn số 49/CV-HKH ngày 05 tháng 5 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Chương trình 387).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Phạm Duy Hưng** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH BẮC KẠN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**KẾ HOẠCH**

Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu chung**

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

**2. Mục tiêu cụ thể**

a) Mục tiêu đến năm 2025

- 100% cán bộ và hội viên của Hội Khuyến học được học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2025.

- 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

- 80% dòng họ đăng ký được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”.

- 80% thôn bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”.

- 90% cơ quan, đơn vị cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”.

- 50% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 70% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- Phấn đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội khuyến học cấp xã tham gia quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng; 40% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

b) Mục tiêu đến năm 2030

- 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới.

- 90% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

- 90% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”.

- 90% thôn bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”.

- 95% cơ quan, đơn vị cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”.

- 65% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- 70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

**II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**1. Nhiệm vụ**

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

b) Triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới.

c) Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

e) Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; sơ kết, tổng kết các mô hình học tập.

**2. Lộ trình triển khai kế hoạch:** Chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 - 2030.

**3. Kế hoạch chi tiết giai đoạn 1 (2021 - 2025):**

**Nhiệm vụ 1:** Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Thời gian** | **Tổ chức, đơn vị thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về xây dựng các mô hình học tập trong giai đoạn mới | Quý III/2022 | Hội Khuyến học tỉnh tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học các huyện, thành phố |
| 1.2 | Tập huấn cộng tác viên tuyên truyền cho Hội Khuyến học | 2023 -  2025 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thường trực Hội Khuyến học các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan |
| 1.3 | Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin tuyên truyền về các mô hình học tập; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình trên phương tiện thông tin đại chúng | Hằng năm | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh |
| 1.4 | Xuất bản Bản tin Khuyến học Bắc Kạn | Hằng năm, mỗi quý 01 số | Hội Khuyến học tỉnh |
| 1.5 | Hội nghị, hội thảo về cơ chế, nội dung, biện pháp tăng cường các hoạt động phối hợp, liên kết giữa Hội Khuyến học với các tổ chức, lực lượng xã hội trong tuyên truyền, thực hiện Chương trình 387; ký kết các kế hoạch phối hợp | 2023 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội cùng cấp; thường trực Hội Khuyến học các huyện, thành phố |
| 1.6 | Hội nghị đánh giá các kế hoạch phối hợp, liên kết giữa Hội Khuyến học với các tổ chức, lực lượng xã hội trong tuyên truyền, thực hiện Chương trình 387; nội dung, giải pháp phối hợp, liên kết trong thời gian tiếp theo | 2025 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội cùng cấp; thường trực Hội Khuyến học các huyện, thành phố |

**Nhiệm vụ 2:** Triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới.

| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Thời gian** | **Tổ chức, đơn vị thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tổ chức tập huấn về nội dung, phương pháp triển khai các Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 | Quý II/2022 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố |
| 2.2 | Triển khai đại trà việc thực hiện các Bộ tiêu chí mới | Hằng năm; từ quý III/ 2022 | Hội Khuyến học cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh |
| 2.3 | Triển khai thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, công nhận các mô hình học tập | Quý IV hằng năm | Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan |
| 2.4 | Kiểm tra, khảo sát tại cơ sở để tiếp thu ý kiến, đề xuất chỉnh sửa Bộ tiêu chí và các chỉ số đánh giá báo cáo Trung ương Hội | Hằng năm; từ quý IV/ 2022 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã, Chi hội khu dân cư, các cơ quan, đơn vị liên quan |
| 2.5 | Hội nghị, hội thảo giữa kỳ, đánh giá về kết quả triển khai các Bộ tiêu chí mới tại các địa phương, trong các cơ quan, tổ chức | Quý IV/2023 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương |
| 2.6 | Hội nghị, hội thảo về vấn đề xây dựng và thực hiện các mô hình học tập theo chủ đề tự chọn | 2024 -  2025 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương |

**Nhiệm vụ 3:** Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Thời gian** | **Tổ chức, đơn vị thực hiện** |
| 3.1 | Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam; phát động phong trào và đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình 387 | Quý IV/2022 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương |
| 3.2 | Hội nghị triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến; sơ kết, khen thưởng hằng năm | Hằng năm; bắt đầu từ 2023 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương |
| 3.3 | Tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ II | Quý IV/ 2025 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương |

**Nhiệm vụ 4:** Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Thời gian** | **Tổ chức, đơn vị thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tập huấn, nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng | 2023 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn |
| 4.2 | Tập huấn về sử dụng phần mềm số hóa quy trình triển khai thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, công nhận các mô hình học tập | Quý III, IV/2023 | Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố |
| 4.3 | Triển khai việc số hóa dữ liệu về các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh | 2024 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương |
| 4.4 | Hoàn thiện việc thu thập dữ liệu số hóa về các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh kết nối với hệ thống dữ liệu số hóa toàn quốc | Quý IV/2025 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương |

**Nhiệm vụ 5:** Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; sơ kết, tổng kết các mô hình học tập.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Thời gian** | **Tổ chức, đơn vị thực hiện** |
| 5.1 | Tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu, sơ kết hằng năm, đề xuất về thi đua, khen thưởng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh | Quý IV hằng năm | Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã tổ chức đánh giá, đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp công nhận |
| 5.2 | Kiểm tra việc đánh giá, công nhận các danh hiệu tại Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã | Hằng năm | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã |
| 5.3 | Sơ kết giữa kỳ tại từng địa phương, toàn tỉnh và Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh vùng Đông Bắc | Quý III, IV/ 2023 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã; Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học các tỉnh trong Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh vùng Đông Bắc |
| 5.4 | Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình 387 | Quý I/2026 | Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương |
| 5.5 | Tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình 387 và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc lần thứ II | Quý III/2026 | Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, các tập thể, cá nhân điển hình các mô hình học tập |

**4. Kế hoạch giai đoạn 2 (2026 - 2030)**

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 387 theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao.

2. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí các mô hình học tập phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

3. Hội nghị, hội thảo cấp tỉnh, Cụm các tỉnh Đông Bắc, quốc gia về xu thế phát triển học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập, xã hội học tập... trong thế giới chuyển đổi số và phát triển bền vững.

4. Quý II/2030: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 387; kết hợp Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ III.

5. Quý IV/2030: Tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 387 của Trung ương Hội và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc lần thứ III.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Kinh phí thực hiện Chương trình 387 từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Hội Khuyến học tỉnh**

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Hội khuyến học các cấp triển khai tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương mình.

b) Phối kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, hướng dẫn triển khai các mô hình học tập theo Bộ tiêu chí mới.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động và hiệu quả triển khai Chương trình của các địa phương; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

**2. Sở Giáo dục và Đào tạo**

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh đánh giá tác động và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá công nhận các mô hình học tập trên địa bàn cấp xã.

**3. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đánh giá việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình, cộng đồng và việc xây dựng xã hội học tập gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

**4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc triển khai, đánh giá các mô hình học tập gắn kết với việc xây dựng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, cơ quan, đơn vị văn hóa.

**5. Sở Tài chính**

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm cho Hội Khuyến học tỉnh thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; tham mưu bố trí ngân sách cho các địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

**6. Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang**

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chương trình trong các cơ quan, đơn vị; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tích cực tham gia xây dựng các mô hình học tập tại nơi cư trú.

**7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa phương phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp triển khai có hiệu quả Chương trình 387 trên địa bàn; bố trí ngân sách để thực hiện mục tiêu của Chương trình tại địa phương.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin - truyền thông của địa phương tổ chức tuyên truyền về xã hội học tập, học tập suốt đời, về giáo dục người lớn và về các mô hình học tập trong Chương trình.

**8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội ở tỉnh**

a) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài; lồng ghép các tiêu chí xây dựng các mô hình học tập vào tiêu chí công nhận “Nông thôn mới”, “Đô thị văn minh”, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

b) Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình học tập, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên được học thường xuyên, học suốt đời, tích cực tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Đề nghị sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Hội Khuyến học tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.